## Product Backlog
Epic | User Story Title | Story | Acceptance Criteria | AC Refined | Value | Estimate (Story Points) | Sprint | Notes | Diagrams ?
Quản lý tài khoản khách hàng | Đăng ký tài khoản | Là một khách hàng mới, tôi muốn tạo tài khoản cá nhân để có thể đặt vé và lưu thông tin của mình | Tôi có thể đăng ký bằng email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google) Hệ thống yêu cầu xác thực email/SMS trước khi kích hoạt tài khoản trong vòng 10p Thông tin bắt buộc: họ tên, email/SĐT, mật khẩu, ngày sinh Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng nếu email/SĐT đã được sử dụng |  | $$$ | 3 | 1 |  |  | Để trống ô Acceptance Criteria + Value + Estimate + Sprint
| Đăng nhập hệ thống | Là một khách hàng đã có tài khoản, tôi muốn đăng nhập để truy cập các tính năng cá nhân hóa | Tôi có thể đăng nhập bằng email/SĐT và mật khẩu Có tùy chọn "Quên mật khẩu" để khôi phục qua email/SMS Sau 5 lần nhập sai, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời 15 phút |  | $$$ | 3 | 1 | complex, tính năng cá nhân hóa nên để ở phase sau
| Quản lý thông tin cá nhân | Là khách hàng đã có tài khoản, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân để nhận được dịch vụ tốt nhất. | Tôi có thể chỉnh sửa: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, sở thích phim Có thể thay đổi mật khẩu với xác thực mật khẩu cũ Cập nhật ảnh đại diện (tối đa 5MB, format JPG/PNG) Quản lý thiết lập thông báo (email, SMS, push notification) Lưu các rạp phim yêu thích để hiển thị ưu tiên |  | $$ |  | later | ?
Khám phá và tìm kiếm phim | Xem danh sách phim đang chiếu | Là khách hàng, tôi muốn xem tất cả phim đang chiếu để chọn phim phù hợp. | Hiển thị poster, tên phim, thể loại, thời lượng, độ tuổi, rating Có thể lọc theo: thể loại, độ tuổi, ngôn ngữ, định dạng chiếu (2D/3D/IMAX) Sắp xếp theo: tên phim, ngày khởi chiếu, rating, độ phổ biến Hiển thị nhãn "Hot", "New", "Coming Soon" Load thêm phim khi scroll (infinite scroll) | Hiển thị poster, tên phim, thể loại, thời lượng, độ tuổi, rating Có thể lọc theo: thể loại, độ tuổi, ngôn ngữ, định dạng chiếu (2D/3D/IMAX) Sắp xếp theo: tên phim, ngày khởi chiếu, rating, độ phổ biến | $$$ | 13 | 1 | tuấn anh
| Xem chi tiết phim | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về phim để quyết định có xem hay không | Hiển thị: synopsis, trailer, thời lượng, thể loại, đạo diễn, diễn viên Rating từ IMDb, Rotten Tomatoes và đánh giá của khách hàng Ảnh/video hậu trường, poster chất lượng cao Lịch chiếu theo ngày và rạp Nút "Đặt vé ngay", "Thêm vào yêu thích", "Chia sẻ" Phần bình luận và đánh giá từ khách hàng khác |  | $$$ |  |  |  |  | Sprint color code: yellow - review, red - in progress, green - passed, blue - planned, grey - blocked
| Tìm kiếm | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo nhiều tiêu chí khác nhau. | Tìm kiếm theo: tên phim, diễn viên, đạo diễn, thể loại Hiển thị gợi ý tự động khi gõ (autocomplete) Bộ lọc nâng cao: ngày chiếu, rạp, giá vé, độ tuổi Lưu lịch sử tìm kiếm và từ khóa phổ biến Kết quả tìm kiếm có highlighting từ khóa |  | $ |  |  |  |  | [User story] Là một cái gì đó, tôi muốn chức năng gì đó để tôi có thể đạt được lợi ích gì đó
Chọn rạp và suất chiếu | Chọn rạp chiếu phim | Là khách hàng, tôi muốn chọn rạp gần nhà hoặc thuận tiện nhất để xem phim | Hiển thị danh sách rạp với khoảng cách từ vị trí hiện tại Thông tin rạp: địa chỉ, số điện thoại, tiện ích (parking, food court) Bản đồ tích hợp với đường dẫn đến rạp Lọc rạp theo khu vực, tiện ích, loại phòng chiếu Đánh dấu rạp yêu thích để hiển thị ưu tiên (nơi trong profile) |  | $$$ |  | 2 | hùng
| Chọn ngày và suất chiếu | Là khách hàng, tôi muốn chọn ngày và giờ chiếu phù hợp với lịch trình của mình. | Hiển thị lịch chiếu trong 7 ngày tới Các suất chiếu hiển thị: giờ, phòng chiếu, loại màn hình, giá vé Màu sắc khác nhau cho các trạng thái: còn vé, sắp hết, hết vé Hiển thị thời gian kết thúc phim ước tính Có thể chọn nhiều suất chiếu khác nhau (cho nhóm bạn) |  | $$$ |  | 2 | huy
Đặt vé và chọn ghế | Chọn ghế ngồi | Là khách hàng, tôi muốn chọn vị trí ghế ngồi tốt nhất trong rạp. | Sơ đồ rạp hiển thị rõ ràng với các loại ghế khác nhau Phân loại ghế: thường, VIP, couple, premium với giá khác nhau Ghế đã đặt hiển thị màu đỏ, ghế trống màu xanh, đang chọn màu vàng Có thể chọn tối đa 8 ghế trong một giao dịch Hiển thị view từ ghế đã chọn (nếu có) Timer đếm ngược thời gian giữ ghế (15 phút) | Sơ đồ rạp hiển thị rõ ràng với các loại ghế khác nhau Phân loại ghế: thường, VIP, couple, premium với giá khác nhau Ghế đã đặt hiển thị màu đỏ, ghế trống màu xanh, đang chọn ( của mình chọn màu vàng, của người khác chọn màu cam ) Có thể chọn tối đa 8 ghế trong một giao dịch Timer đếm ngược thời gian giữ ghế (5 phút) | $$$ |  | 3 | huy
| Xác nhận đặt vé | Là khách hàng, tôi muốn xem lại thông tin đặt vé trước khi thanh toán. | Tóm tắt đầy đủ: phim, rạp, ngày giờ, ghế, giá vé Hiển thị chi phí: giá vé gốc, thuế, phí dịch vụ, tổng tiền Có thể áp dụng mã giảm giá, voucher, điểm tích lũy Chọn combo bắp nước và thức ăn kèm Nút "Quay lại chỉnh sửa" và "Tiến hành thanh toán" |  | $$$ |  | 2 | hùng
Thanh toán và xác nhận | Thanh toán đặt vé | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán nhanh chóng và an toàn. | Hỗ trợ nhiều phương thức: thẻ tín dụng, ví điện tử, QR code, ATM Tích hợp: VNPay, MoMo, ZaloPay, Visa/Mastercard (hoặc mỗi stripe nếu ko có api của các ứng dụng kia) Lưu thông tin thẻ để thanh toán nhanh lần sau (với OTP) Hiển thị tiến trình thanh toán rõ ràng Xử lý lỗi thanh toán và hướng dẫn khắc phục Gửi OTP xác thực cho giao dịch cao giá trị |  | $$$ |  | 3 | hùng + hiển
| Nhận vé điện tử | Là khách hàng, tôi muốn nhận vé điện tử để vào rạp xem phim. | Vé điện tử có QR code để quét tại rạp Thông tin vé: mã đặt vé, phim, rạp, phòng, ghế, ngày giờ Gửi vé qua email và SMS Có thể tải vé về máy hoặc thêm vào Apple Wallet/Google Pay Hiển thị hướng dẫn đến rạp và lưu ý quan trọng |  | $$ |  |  |  |  | LÀ khách hàng tiềm năng, tôi MUỐN tìm hiểu loại cây nào dễ chăm sóc nhất ĐỂ có thể mua những loại dễ chăm sóc.
Quản lý đặt vé | Quản lý đặt vé | Là khách hàng, tôi muốn xem lại tất cả vé đã đặt. | Hiển thị danh sách vé theo thứ tự thời gian Phân loại: vé sắp tới, đã xem, đã hủy Có thể tìm kiếm vé theo phim, rạp, ngày Chi tiết mỗi vé: trạng thái, QR code, thông tin suất chiếu Nút tải lại vé nếu bị mất |  | $
| Hủy và đổi vé | Là khách hàng, tôi muốn hủy hoặc đổi lịch xem phim khi có việc bận. | Hủy vé trước 2 giờ chiếu, hoàn tiền 70% giá vé Đổi lịch (1 lần/vé) với cùng phim, chênh lệch giá nếu có Hiển thị rõ chính sách hủy đổi trước khi xác nhận Xử lý hoàn tiền trong 3-7 ngày làm việc Gửi thông báo xác nhận hủy/đổi qua email/SMS |  | $$ |  | 4 | hùng + hiển
Chương trình khuyến mãi và tích điểm | Áp dụng mã giảm giá | Là khách hàng, tôi muốn sử dụng mã giảm giá để tiết kiệm chi phí. | Nhập mã giảm giá tại trang thanh toán Kiểm tra tính hợp lệ: thời hạn, điều kiện áp dụng, số lần sử dụng Hiển thị số tiền được giảm trước khi thanh toán Lưu lịch sử sử dụng mã giảm giá Gợi ý mã giảm giá phù hợp với đơn hàng |  | $
| Tích điểm thành viên | Là khách hàng thân thiết, tôi muốn tích điểm để đổi quà và ưu đãi. | Tích 1 điểm cho mỗi 1000 VND chi tiêu Hiển thị điểm hiện có và lịch sử tích điểm Quy đổi điểm thành voucher giảm giá hoặc combo Có các hạng thành viên: Bronze, Silver, Gold, Platinum Ưu đãi riêng cho từng hạng: giảm giá, ưu tiên đặt chỗ, sự kiện |  | $
Tính năng xã hội | Đánh giá và bình luận phim | Là khách hàng, tôi muốn chia sẻ cảm nhận về phim với cộng đồng. | Đánh giá phim từ 1-5 sao sau khi xem Viết review chi tiết với tối đa 1000 ký tự Like/dislike và reply bình luận của người khác Báo cáo bình luận không phù hợp Hiển thị badge "Đã xem phim" cho review đáng tin cậy |  | $
Thông báo và giao tiếp | Nhận thông báo phim mới | Là khách hàng, tôi muốn được thông báo về phim mới và ưu đãi hấp dẫn. | Đăng ký nhận thông báo phim theo thể loại yêu thích Push notification cho phim sắp khởi chiếu Email marketing về chương trình khuyến mãi Nhắc nhở lịch xem phim trước 2 giờ Tùy chọn tắt/bật từng loại thông báo |  | $$
| Hỗ trợ khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn được hỗ trợ nhanh chóng khi gặp vấn đề. | Live chat với nhân viên hỗ trợ trong giờ hành chính Chatbot tự động trả lời các câu hỏi thường gặp Gửi yêu cầu hỗ trợ qua form với attach hình ảnh FAQ chi tiết về đặt vé, thanh toán, chính sách Hotline 24/7 cho các vấn đề khẩn cấp | Gửi yêu cầu hỗ trợ qua form với attach hình ảnh FAQ chi tiết về đặt vé, thanh toán, chính sách Hotline 24/7 cho các vấn đề khẩn cấp | $$
Tính năng nâng cao | Đề xuất phim cá nhân hóa | Là khách hàng, tôi muốn được gợi ý phim phù hợp với sở thích của mình. | Phân tích lịch sử xem phim và đánh giá để đề xuất Gợi ý dựa trên thể loại, diễn viên, đạo diễn yêu thích Machine learning để cải thiện độ chính xác theo thời gian Đề xuất phim trending trong cộng đồng cùng sở thích "Discover" section với phim mới phù hợp cá nhân |  | $$
| Predictive Analytics cho User | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống dự đoán sở thích và gợi ý proactive | Dự đoán rating cá nhân cho phim chưa xem Suggest thời điểm tối ưu để xem phim (ít đông, giá rẻ) Warning khi phim yêu thích sắp ngừng chiếu Predict mood based trên thời tiết, calendar để suggest phim Smart notification timing dựa trên behavior pattern |  | $$
Quản lý hệ thống rạp chiếu phim | Quản lý chuỗi rạp phim | Là Admin, tôi muốn quản lý thông tin các rạp phim trong hệ thống để đảm bảo hoạt động hiệu quả. | Tạo mới, chỉnh sửa, vô hiệu hóa rạp phim Quản lý thông tin: tên rạp, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả Upload hình ảnh rạp, logo, virtual tour 360° Thiết lập múi giờ, ngôn ngữ hiển thị cho từng rạp Cấu hình tích hợp với hệ thống thanh toán địa phương Quản lý trạng thái hoạt động: đang hoạt động, tạm ngưng, bảo trì |  | $$
| Quản lý danh mục phim | Là Content Manager, tôi muốn quản lý thông tin phim để khách hàng có thông tin chính xác và hấp dẫn. | CRUD operations cho thông tin phim (tên, mô tả, thể loại, thời lượng) Upload poster, trailer, gallery hình ảnh chất lượng cao Quản lý cast & crew với link đến IMDb/Wikipedia Thiết lập age rating và content warnings Scheduling release date và end date Tích hợp API từ TMDB, IMDb để auto-fill metadata Multi-language support cho phim ngoại Quản lý subtitle và dubbing options |  | $$
| Lập lịch chiếu phim | Là Schedule Manager, tôi muốn tạo lịch chiếu tối ưu để tăng tỷ lệ lấp đầy rạp và doanh thu. | Drag-and-drop scheduler với timeline view Auto-suggest optimal showtimes dựa trên historical data Conflict detection khi schedule trùng phòng/thời gian Bulk scheduling cho multiple dates và cinemas Template scheduling cho regular shows Integration với marketing calendar để align với campaigns Preview occupancy prediction cho từng suất chiếu Quick reschedule với notification tự động tới customers |  | $$
| Quản lý thanh toán và đối soát | Là Manager, tôi muốn theo dõi và đối soát tất cả giao dịch tài chính trong hệ thống. | Dashboard realtime revenue theo rạp, phim, time period Chi tiết giao dịch: online, offline, refunds, exchanges Reconciliation với payment gateways (VNPay, MoMo, etc.) Export báo cáo tài chính theo format kế toán Fraud detection cho các giao dịch bất thường Tax calculation và VAT reporting Commission tracking cho third-party bookings Automated daily/monthly financial reports |  | $$
Quản lý vận hành rạp | Quản lý nhân viên và ca làm việc | Là HR Manager, tôi muốn quản lý nhân viên và lịch làm việc để đảm bảo vận hành smooth | Employee database với roles, permissions, contact info Shift scheduling với drag-and-drop calendar Time tracking với check-in/out via mobile app Leave management với approval workflow Performance tracking và KPI dashboard Training module assignment và progress tracking Payroll integration với overtime calculation Multi-location staff management |  | $
Business Intelligence và báo cáo | Dashboard điều hành tổng quan | Là Manager, tôi muốn có dashboard tổng quan để theo dõi performance của toàn bộ hệ thống. | Real-time KPIs: occupancy rate, revenue, customer satisfaction Multi-location comparison dashboard Trend analysis với historical data Automated alerts cho unusual patterns Mobile-friendly responsive design Customizable widgets theo role Export capabilities cho presentations Integration với external BI tools |  | $$$
| Báo cáo phân tích chi tiết | Là Manager, tôi muốn tạo báo cáo chi tiết để hỗ trợ ra quyết định chiến lược. | Ad-hoc report builder với drag-and-drop interface Pre-built report templates cho common use cases Advanced filtering và grouping options Scheduled report delivery via email Data visualization với charts và graphs Export multiple formats (PDF, Excel, CSV) Drill-down capability từ summary đến detail Data warehouse integration cho historical analysis |  | $
TECHNICAL USER STORIES | High availability và load balancing | Là Admin, tôi muốn hệ thống handle được traffic cao trong peak times. | Auto-scaling infrastructure based trên traffic patterns Load balancer configuration với health checks Database replication và failover mechanisms CDN integration cho static content delivery Caching layers với intelligent invalidation Circuit breaker pattern cho external service calls Performance testing automation 99.9% uptime SLA compliance |  | $$$

## Eval
Quản lý tài khoản khách hàng | Đăng ký tài khoản | Là một khách hàng mới, tôi muốn tạo tài khoản cá nhân để có thể đặt vé và lưu thông tin của mình | Tôi có thể đăng ký bằng email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google) Hệ thống yêu cầu xác thực email/SMS trước khi kích hoạt tài khoản trong vòng 10p Thông tin bắt buộc: họ tên, email/SĐT, mật khẩu, ngày sinh Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng nếu email/SĐT đã được sử dụng | $$$ | 3
| Đăng nhập hệ thống | Là một khách hàng đã có tài khoản, tôi muốn đăng nhập để truy cập các tính năng cá nhân hóa | Tôi có thể đăng nhập bằng email/SĐT và mật khẩu Có tùy chọn "Quên mật khẩu" để khôi phục qua email/SMS Sau 5 lần nhập sai, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời 15 phút | $$$ | 3
Khám phá và tìm kiếm phim | Xem danh sách phim đang chiếu | Là khách hàng, tôi muốn xem tất cả phim đang chiếu để chọn phim phù hợp. | Hiển thị poster, tên phim, thể loại, thời lượng, độ tuổi, rating Có thể lọc theo: thể loại, độ tuổi, ngôn ngữ, định dạng chiếu (2D/3D/IMAX) Sắp xếp theo: tên phim, ngày khởi chiếu, rating, độ phổ biến Hiển thị nhãn "Hot", "New", "Coming Soon" Load thêm phim khi scroll (infinite scroll) | $$$ | 13
| Xem chi tiết phim | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về phim để quyết định có xem hay không | Hiển thị: synopsis, trailer, thời lượng, thể loại, đạo diễn, diễn viên Rating từ IMDb, Rotten Tomatoes và đánh giá của khách hàng Ảnh/video hậu trường, poster chất lượng cao Lịch chiếu theo ngày và rạp Nút "Đặt vé ngay", "Thêm vào yêu thích", "Chia sẻ" Phần bình luận và đánh giá từ khách hàng khác | $$$
Chọn rạp và suất chiếu | Chọn rạp chiếu phim | Là khách hàng, tôi muốn chọn rạp gần nhà hoặc thuận tiện nhất để xem phim | Hiển thị danh sách rạp với khoảng cách từ vị trí hiện tại Thông tin rạp: địa chỉ, số điện thoại, tiện ích (parking, food court) Bản đồ tích hợp với đường dẫn đến rạp Lọc rạp theo khu vực, tiện ích, loại phòng chiếu Đánh dấu rạp yêu thích để hiển thị ưu tiên | $$$
| Chọn ngày và suất chiếu | Là khách hàng, tôi muốn chọn ngày và giờ chiếu phù hợp với lịch trình của mình. | Hiển thị lịch chiếu trong 7 ngày tới Các suất chiếu hiển thị: giờ, phòng chiếu, loại màn hình, giá vé Màu sắc khác nhau cho các trạng thái: còn vé, sắp hết, hết vé Hiển thị thời gian kết thúc phim ước tính Có thể chọn nhiều suất chiếu khác nhau (cho nhóm bạn) | $$$
Đặt vé và chọn ghế | Chọn ghế ngồi | Là khách hàng, tôi muốn chọn vị trí ghế ngồi tốt nhất trong rạp. | Sơ đồ rạp hiển thị rõ ràng với các loại ghế khác nhau Phân loại ghế: thường, VIP, couple, premium với giá khác nhau Ghế đã đặt hiển thị màu đỏ, ghế trống màu xanh, đang chọn màu vàng Có thể chọn tối đa 8 ghế trong một giao dịch Hiển thị view từ ghế đã chọn (nếu có) Timer đếm ngược thời gian giữ ghế (15 phút) | $$$
| Xác nhận đặt vé | Là khách hàng, tôi muốn xem lại thông tin đặt vé trước khi thanh toán. | Tóm tắt đầy đủ: phim, rạp, ngày giờ, ghế, giá vé Hiển thị chi phí: giá vé gốc, thuế, phí dịch vụ, tổng tiền Có thể áp dụng mã giảm giá, voucher, điểm tích lũy Chọn combo bắp nước và thức ăn kèm Nút "Quay lại chỉnh sửa" và "Tiến hành thanh toán" | $$$
Thanh toán và xác nhận | Thanh toán đặt vé | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán nhanh chóng và an toàn. | Hỗ trợ nhiều phương thức: thẻ tín dụng, ví điện tử, QR code, ATM Tích hợp: VNPay, MoMo, ZaloPay, Visa/Mastercard (hoặc mỗi stripe nếu ko có api của các ứng dụng kia) Lưu thông tin thẻ để thanh toán nhanh lần sau (với OTP) Hiển thị tiến trình thanh toán rõ ràng Xử lý lỗi thanh toán và hướng dẫn khắc phục Gửi OTP xác thực cho giao dịch cao giá trị | $$$
| Nhận vé điện tử | Là khách hàng, tôi muốn nhận vé điện tử để vào rạp xem phim. | Vé điện tử có QR code để quét tại rạp Thông tin vé: mã đặt vé, phim, rạp, phòng, ghế, ngày giờ Gửi vé qua email và SMS Có thể tải vé về máy hoặc thêm vào Apple Wallet/Google Pay Hiển thị hướng dẫn đến rạp và lưu ý quan trọng | $$

## Sheet42
As a customer, I've reviewed the product backlog, and here are my insights on which user stories would be most impactful for the first sprint. First, let's look at the items that haven't been assigned to a sprint yet. I've prioritized them based on their perceived 'Value' to me as a user. Here are the top user stories I'd recommend for the first sprint, along with their current status in the backlog: * **"Quản lý thông tin cá nhân"** (Manage personal information): This is a crucial user story that allows customers to update their personal details, which is fundamental for a personalized experience. It has a high value ('$$') and currently no story points estimated. * **"Xem chi tiết phim"** (View movie details): This is highly valuable ('$$$') as it allows customers to see all the information they need to decide on a movie, including synopsis, trailers, ratings, and showtimes. * **"Tìm kiếm phim"** (Search for movies): This is another high-value ('$$$') feature that enables customers to quickly find specific movies using various criteria. * **"Đặt vé xem phim"** (Book movie tickets): This is a core functionality ('$$$') for a movie booking system, allowing customers to select showtimes, seats, and complete their purchase. * **"Chọn ghế ngồi"** (Select seats): Directly related to booking, this '$$$' feature allows customers to choose their preferred seats, which is essential for a good user experience. * **"Thanh toán trực tuyến"** (Online payment): A critical '$$$' feature for completing the booking process, ensuring a smooth transaction. * **"Xem lịch sử đặt vé"** (View booking history): This '$$$' feature allows customers to keep track of their past bookings, which is important for managing their cinema visits. * **"Nhận thông báo và ưu đãi"** (Receive notifications and offers): This '$$$' feature helps keep customers engaged by providing updates on new movies and special promotions. * **"Đánh giá và bình luận phim"** (Rate and review movies): This '$$' feature allows customers to share their opinions and contribute to the community, which can also help other users make choices. * **"Quản lý phương thức thanh toán"** (Manage payment methods): This '$$' feature adds convenience for returning customers by allowing them to save and manage their payment information. * **"Quản lý thông tin cá nhân"** (Manage personal information): This '$$' feature allows customers to update their personal details, which is fundamental for a personalized experience. * **"Quản lý thông tin cá nhân"** (Manage personal information): This '$$' feature allows customers to update their personal details, which is fundamental for a personalized experience. * **"Xem thông tin rạp phim"** (View cinema information): This '$$' feature allows customers to find details about cinemas, including location, amenities, and contact information. * **"Tìm kiếm rạp phim theo địa điểm"** (Search cinemas by location): This '$$' feature helps customers find nearby cinemas, which is very useful for planning. * **"Xem bản đồ và chỉ đường đến rạp"** (View map and directions to cinema): This '$$' feature provides practical assistance for customers to reach the cinema easily. * **"Xem thông tin khuyến mãi"** (View promotion information): This '$$' feature allows customers to discover available discounts and special offers. * **"Đổi điểm thưởng"** (Redeem reward points): This '$$' feature allows customers to use their accumulated points for benefits, encouraging loyalty. * **"Liên hệ hỗ trợ"** (Contact support): This '$$' feature ensures customers can get help when needed, which is important for customer satisfaction. * **"FAQ"** (Frequently Asked Questions): This '$$' feature provides quick answers to common questions, reducing the need for direct support. * **"Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng"** (Privacy policy and terms of use): This '$$' feature provides important legal information for customers. * **"Đăng ký nhận bản tin"** (Subscribe to newsletter): This '$$' feature allows customers to receive updates and promotions via email. * **"Chia sẻ phim/lịch chiếu"** (Share movie/showtime): This '$$' feature allows customers to share movie information with friends and family. * **"Tích hợp mạng xã hội"** (Social media integration): This '$$' feature allows customers to connect their social media accounts for easier login or sharing. * **"Đăng xuất"** (Log out): A basic but essential '$$' feature for security and privacy. * **"Quản lý thông tin cá nhân"** (Manage personal information): This '$$' feature allows customers to update their personal details, which is fundamental for a personalized experience.**Key Takeaways for the First Sprint:**1. **Prioritize Core Functionality and High-Value Features:** * Focus on user stories that directly enable the primary purpose of the application, such as "Xem chi tiết phim" (View movie details), "Đặt vé xem phim" (Book movie tickets), "Chọn ghế ngồi" (Select seats), and "Thanh toán trực tuyến" (Online payment). These are all marked with '$$$' value. * These features are essential for a minimum viable product (MVP) and will provide immediate value to customers. 2. **Address Foundational User Management:** * The "Quản lý thông tin cá nhân" (Manage personal information) user story is crucial for allowing customers to update their details. While it has a '$$' value, its foundational nature makes it important for a complete user profile. * Consider including this to ensure users have control over their data from the start. 3. **Consider Features with Estimated Story Points (if available):** * While many items lack story point estimates, if you have any with low estimates, they could be good candidates to include to ensure some quick wins and demonstrate progress. Based on the current data, only "Đăng ký tài khoản" (Account registration) and "Đăng nhập hệ thống" (System login) have story points (3.0 each) and

## Sprint Backlog
Epic | User Story Title | Story | Acceptance Criteria | Value | Estimate (Story Points) | Current Sprint | Sprints
#N/A | [6 empty] | Name | Current Sprint | Next Sprint
[7 empty] | Start date | 2021-03-01 | 2021-03-22
[7 empty] | End date | 2021-03-19 | 2021-04-09
[7 empty] | Point Capacity | 0 | 0
[7 empty] | Points Assigned | 0 | 0
[7 empty] | Value Attributed | 0 | 0